**План мероприятий («дорожная карта») по развитию взаимодействия Российской ассоциации бизнес-образования**

**с Донецкой и Луганской Народными Республиками**

1. **Цель**

План мероприятий («дорожная карта») по развитию взаимодействия Российской ассоциации бизнес-образования (далее - РАБО) с Донецкой и Луганской Народными Республиками (далее – план мероприятий) разработан в целях развития кадрового потенциала Донецкой и Луганской Народных Республик (далее – ЛДНР) для ускоренного восстановления экономики и инфраструктуры ЛДНР. Взаимодействие строится на принципах открытости, системности, публичности и взаимоуважения.

1. **Ключевые акторы**

Ключевыми акторами взаимодействия в рамках реализации данного плана мероприятий являются Правительства ЛДНР, органы управления образованием и образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на территории ЛДНР с одной стороны, и Российская ассоциация бизнес-образования, а также все входящие в нее структуры с другой.

1. **Ключевые мероприятия.**

К реализации в рамках сотрудничества предлагаются следующие мероприятия:

1. Гармонизация методической базы подготовки и переподготовки управленческих кадров для нужд республик.
2. Создание и запуск долгосрочных программ обучения лидеров и руководителей органов государственной власти, компаний реального сектора экономики, некоммерческих организаций, выстроенных на базе лучших практик российских бизнес-школ, с учетом местных потребностей.
3. Организация образовательных десантов РАБО для проведения краткосрочных тренингов/семинаров, в том числе для студентов. Предоставление допуска к онлайн-платформам российских бизнес-школ, входящих в РАБО (в частности, к Системе Дистанционного Обучения Studixy EMAS).
4. Развитие системы грантовой поддержки бизнес-школ членов РАБО на свои программы для бизнеса и управленцев из ЛДНР.
5. Организация и проведение специализированных мероприятий (стратегические сессии, форсайты, консалтинговые сессии) для компаний реального сектора и госорганов ЛДНР.
6. Развитие программ долгосрочного сотрудничества с образовательными организациями республик.
7. Содействие в создании собственных республиканских бизнес-школ в партнерстве с российскими бизнес-школами, входящими в РАБО, бенчмарк лучших практик.
8. **Детализация по мероприятиям – дорожная карта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| ***1. Гармонизация методической базы подготовки и переподготовки управленческих кадров для нужд республик*** | | | |
| Анализ ситуации с нормативной и методической базой образовательной деятельности на территории ЛДНР | В течение месяца с момента согласования Дорожной карты (ДК) | Рабочая группа РАБО | Выявление расхождений в регулировании рынка образовательных услуг в республиках. Подготовка предложений по совершенствованию правового поля |
| Разработка и издание учебных материалов для использования вузами ЛДНР | Регулярно | Рабочая группа РАБО | Подготовка и издание, передача в дар вузам республик лучших учебных пособий и учебников российских авторов |
| Разработка концепции и запуск программы обучения учителей старших классов школ республик | В течение месяца с момента согласования ДК | Рабочая группа РАБО | Обучение учителей старших классов, преподавателей гуманитарных дисциплин, основам предпринимательства, проектной работы и навыкам развития системного мышления |
| ***2. Создание и запуск долгосрочных программ обучения*** | | | |
| Опрос руководителей реального сектора экономики республик | В течение месяца с момента согласования ДК | Представители Правительств ЛДНР | Формирование пула актуальных компетенций руководителей для подбора программ обучения |
| Сбор предложений от членов РАБО | В течение двух месяцев с момента согласования ДК | Н.А.Евтихиева | Формирование пула программ, готовых к запуску на территории республик |
| Разработка концепции и запуск конкурсного отбора «Лидеры Новороссии» | По согласованию с руководством республик | Руководство РАБО | Формирование кадрового резерва руководства республик |
| Запуск программ обучения | Поэтапно, но не позднее двух месяцев с момента согласования ДК | Руководство РАБО | Организация обучения управленцев и представителей бизнес-сообщества республик |
| ***3. Организация образовательных десантов РАБО для проведения краткосрочных тренингов/семинаров, в том числе для студентов. Предоставление допуска к онлайн-платформам российских бизнес-школ*** | | | |
| Опрос руководителей реального сектора экономики республик | В течение месяца с момента согласования ДК | Представители Правительств ЛДНР | Формирование пула актуальных компетенций руководителей и персонала организаций для подбора программ обучения |
| Сбор предложений от членов РАБО | В течение 2 месяцев с момента согласования ДК | Н.А.Евтихиева | Формирование пула предложений по организации семинаров и тренингов, готовых к запуску на территории республик |
| Подбор площадок для проведения образовательных мероприятий | В течение месяца с момента согласования ДК | Руководство бизнес-школ совместно с представителями ЛДНР | Выбор локаций проведения образовательных программ |
| Организация обучения на онлайн-платформе Studixy | В течение месяца с момента согласования ДК | А.А.Коляда | Запуск первых программ обучения на онлайн-платформе. Предоставление допуска к образовательному контенту |
| 1. ***Развитие системы грантовой поддержки бизнес-школ членов РАБО на свои программы для бизнеса и управленцев из ЛДНР*** | | | |
| Опрос руководителей реального сектора экономики республик | В течение месяца с момента согласования ДК | Представители Правительств ЛДНР | Формирование пула актуальных компетенций руководителей и персонала организаций для подбора программ обучения |
| Сбор предложений от членов РАБО | В течение 2 месяцев с момента согласования ДК | Н.А.Евтихиева | Формирование грантового пакета для слушателей из ЛДНР |
| Фандрайзинг | Регулярно, с момента согласования ДК | Руководство бизнес-школ совместно с руководством РАБО | Возможно привлечение собственных средств или госфинансирования на создание грантовых программ |
| ***5. Организация и проведение специализированных мероприятий (стратегические сессии, форсайты, консалтинговые сессии) для компаний реального сектора и госорганов ЛДНР*** | | | |
| Опрос руководителей реального сектора экономики республик | В течение месяца с момента согласования ДК | Представители Правительств ЛДНР | Формирование пула актуальных компетенций руководителей и персонала организаций для подбора программ обучения |
| Проведение сессий | Регулярно, с 1 сентября | Бизнес-школы участники РАБО | Организация на регулярной основе стратегических сессий и консалтинговых мероприятий |
| 1. ***Развитие программ долгосрочного сотрудничества с вузами республик*** | | | |
| Выбор вузов-партнеров и организация взаимодействия с ректорами | В течение месяца с момента согласования ДК | Руководство РАБО совместно с представителями органов власти республик | Формирование группы вузов-партнеров РАБО |
| Приглашение вузов-партнеров в РАБО | До 1 декабря | С.П.Мясоедов | Принятие ряда вузов ЛДНР в состав РАБО на итоговом заседании Совета в декабре |
| Разработка совместно с МОН РФ программы стратегического сотрудничества с вузами ЛДНР | В кратчайшие сроки | Руководство РАБО | Запуск программы долгосрочного сотрудничества с вузами-партнерами, включающее обмен студентами, реализацию совместных научно-исследовательских и иных проектов |
| 1. ***Содействие в создании собственных республиканских бизнес-школ в партнерстве с российскими бизнес-школами, входящими в РАБО, бенчмарк лучших практик*** | | | |
| Разработка концепции бизнес-школы | Сроки уточняются | Руководство РАБО | Создание бизнес-школы Донбасса |